## 操场看台工程
附件2
项目支出绩效目标执行监控表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 操场看台工程
主管部门及代码 |  |  | 市教育局 |  |  | 实施单位 | 江西婺源茶业职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-7月执行数 |  |  |  | 1-7月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 300
其中：本年一般公共预算拨款
|  |  | 其他资金 |  | 300
年度总体目标 | 整体搬迁操场看台工程审计结束付款
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 实际支付额 | 300万元 | 0 | 300万元 |  |  |  |  | √ | 审计未结束 |  | √
|  | 质量指标 | 履约完成率 | >85% | 0 | >85% |  |  |  |  | √ | 审计未结束 |  | √
|  |  | 资金到位率 | >85% | 0 | >85% |  |  |  |  | √ | 审计未结束 |  | √
|  | 时效指标 | 履约及时性 | >85% | 0 | >85% |  |  |  |  | √ | 审计未结束 |  | √
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 300万元 | 0 | 300万元 |  |  |  |  | √ | 审计未结束 |  | √
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 实际支付控制数 | 300万元 | 0 | 300万元 |  |  |  |  | √ | 审计未结束 |  | √
|  | 社会效益 指标 | 增加学校的办学条件 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | √ | 审计未结束 |  | √
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 对未来学校可持续发展影响 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | √ | 审计未结束 |  | √
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | >85% | 0 | >85% |  |  |  |  | √ | 审计未结束 |  | √
|  |  | 教师满意度 | >90% | 0 | >90% |  |  |  |  | √ | 审计未结束 |  | √
……
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 实训楼、学生宿舍工程建设
附件2
项目支出绩效目标执行监控表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 实训楼、学生宿舍工程建设
主管部门及代码 |  |  | 市教育局 |  |  | 实施单位 | 江西婺源茶业职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-7月执行数 |  |  |  | 1-7月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 1100 |  | 356 |  |  |  | 32.36% |  |  |  | 1100
其中：本年一般公共预算拨款
|  |  | 其他资金 |  | 1100 |  | 356
年度总体目标 | 实训楼及学生宿舍工程建设审计结束付款
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 实际支付额 | 1100万元 | 356万元 | 1100万元 |  |  |  |  | √ | 下半年度支付 |  | √
|  | 质量指标 | 履约完成率 | >85% | 32.36% | >85% |  |  |  |  | √ | 下半年度支付 |  | √
|  |  | 资金到位率 | >85% | 32.36% | >85% |  |  |  |  | √ | 下半年度支付 |  | √
|  | 时效指标 | 履约及时性 | >85% | 32.36% | >85% |  |  |  |  | √ | 下半年度支付 |  | √
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1100万元 | 356万元 | 1100万元 |  |  |  |  | √ | 下半年度支付 |  | √
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 实际支付控制数 | 1100万元 | 356万元 | 1100万元 |  |  |  |  | √ | 下半年度支付 |  | √
|  | 社会效益 指标 | 增加学校的办学条件 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | √ | 下半年度支付 |  | √
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 对未来学校可持续发展影响 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | √ | 下半年度支付 |  | √
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | >85% | >85% | >85% |  |  |  |  | √ | 下半年度支付 |  | √
……
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 学院二期扩建工程
附件2
项目支出绩效目标执行监控表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 学院二期扩建工程
主管部门及代码 |  |  | 市教育局 |  |  | 实施单位 | 江西婺源茶业职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-7月执行数 |  |  |  | 1-7月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 335 |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 335
其中：本年一般公共预算拨款
|  |  | 其他资金 |  | 335 |  | 0
年度总体目标 | 1：学院二期扩建工程一宿舍楼完成规划设计35万 2：启动项目建设资金300万
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 实际支付额 | 335万元 | 0 | 335万元 |  |  |  | √ |  | 用地审批尚未完成 |  | √
|  | 质量指标 | 履约完成率 | >85% | 0% | >85% |  |  |  | √ |  | 用地审批尚未完成 |  | √
|  |  | 资金到位率 | >85% | 0% | >85% |  |  |  | √ |  | 用地审批尚未完成 |  | √
|  | 时效指标 | 履约及时性 | >85% | 0% | >85% |  |  |  | √ |  | 用地审批尚未完成 |  | √
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 335万元 | 0 | 335万元 |  |  |  | √ |  | 用地审批尚未完成 |  | √
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 实际支付控制数 | 335万元 | 0 | 335万元 |  |  |  | √ |  | 用地审批尚未完成 |  | √
|  | 社会效益 指标 | 增加学校的办学条件 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | √ |  | 用地审批尚未完成 |  | √
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 对未来学校可持续发展影响 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | √ |  | 用地审批尚未完成 |  | √
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | >85% | >85% | >85% |  |  |  | √ |  | 用地审批尚未完成 |  | √
……
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 智慧校园
附件2
项目支出绩效目标执行监控表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 智慧校园
主管部门及代码 |  |  | 市教育局 |  |  | 实施单位 | 江西婺源茶业职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-7月执行数 |  |  |  | 1-7月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 300
其中：本年一般公共预算拨款
|  |  | 其他资金 |  | 300 |  | 0
年度总体目标 | 1：满足全校师生教学工作 2：满足学校各科室办公使用 3：能够实现常态化运行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 满足全校师生使用 | 满足3000人日常使用 | 0 | 完成 |  |  | √ |  | √ | 下半年度启动 |  | √
|  | 质量指标 | 能够常态化运行 | 能够同时1000人在线 | 0% | 完成 |  |  | √ |  | √ | 下半年度启动 |  | √
|  | 时效指标 | 年度预算执行进度 | 100% | 0% | 完成 |  |  | √ |  | √ | 下半年度启动 |  | √
|  | 成本指标 | 是否有超出预算 | 成交额是否小于预算 | 0 | 完成 |  |  | √ |  | √ | 下半年度启动 |  | √
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高学校教学及办公效率 | 效率提升20% | 0 | 完成 |  |  | √ |  | √ | 下半年度启动 |  | √
|  | 社会效益 指标 | 校外访问便捷 | 提升学校影响力 | 0% | 完成 |  |  | √ |  | √ | 下半年度启动 |  | √
|  | 生态效益 指标 | 实现便捷化管理 | 零事故率 | 0 | 完成 |  |  | √ |  | √ | 下半年度启动 |  | √
|  | 可持续影响 指标 | 方便迭代 | 可升级改造 | 0 | 完成 |  |  | √ |  | √ | 下半年度启动 |  | √
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | 90% | 0% | 完成 |  |  | √ |  | √ | 下半年度启动 |  | √
……
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。