## Sheet1
附件2
项目支出绩效目标执行监控表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 学生公寓及电网改造项目
主管部门及代码 |  |  | 上饶市教育局 |  |  | 实施单位 | 上饶市第一中学
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-7月执行数 |  |  |  | 1-7月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 326 |  | 189.98 |  |  |  | 58% |  |  |  | 100%
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 326 |  | 189.98 |  |  |  | 58% |  |  |  | 100%
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：学生公寓楼装修改造平米 | 4720平方米 | 3304 | 4720平方米 | [5 empty] | 根据合同约定付款 | 能
|  |  | 指标2：公寓楼中安装空调 | 81（台） | 100% | 81台 | [6 empty] | 能
|  |  | 指标3：改造供电区变压器容量1 | 630千伏安 | 100% | 100% | [6 empty] | 能
|  |  | 指标4：改造供电区变压器容量2 | 400千伏安 | 100% | 100% | [6 empty] | 能
|  | 质量指标 | 指标1：部分通过验收，并且合格使用 | 100% | 80% | 100% | [6 empty] | 能
|  | 时效指标 | 指标1： 按工程进度和装修程度进行拨款 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 能
|  |  | 指标2：开工目标完成率 | 100% | 70% | 100% | [6 empty] | 能
|  | 成本指标 | 指标1：通过上级部门进行招投标 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 能
|  |  | 指标2：节约成本率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 能
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：为学校正常教学奠定好的物质基础 " | 100% | 95% | 100% | [6 empty] | 能
|  |  | 指标2：改善了学校的办学条件 | 是否改善 | 是 | 极大改善 | [6 empty] | 能
|  | 社会效益 指标 | 指标1：学生居住入住条件 | 100% | 95% | 100% | [6 empty] | 能
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：增强了学校的综合竞争力 | 100% | 95% | 100% | [6 empty] | 能
|  |  | 指标2：增强了学校的可持续性发展 | 100% | 95% | 100% | [6 empty] | 能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：学生的满意度 | 100% | 95% | 100% | [6 empty] | 能
|  |  | 指标2：教师的满意度 | 100% | 95% | 100% | [6 empty] | 能
……
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。